**Anexa 1**

**Calendarul de desfășurare al Concursului local de proiecte de tineret (CLPT) 2020**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr. crt.** | **Perioada** | **Etapa** | **Observații** |
| 01. | 04.09.2020 | Termen limită pentru apariția anunțului de finanțare nerambursabilă și a anunțului de participare în Monitorul oficial și două cotidiene locale  | În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/ 2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general |
| 02. | 07.09-24.09.2020 | Perioada de depunere a proiectelor de tineret |  DJST/DSTMB |
| 03. | 25.09 – 28.09 | Derulare etapa I  | Etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității proiectului- DJST/DSTMB |
| 04. | 28.09 | Afișarea rezultatelor preliminare etapa I | DJST/DSTMB |
| 05. | 29.09 – 05.10 | Depunerea completărilor  | DJST/DSTMB |
| 06. | 06.10 -07.10 | Verificarea completărilor depuse | DJST/DSTMB |
| 07. | 07.10 | Afisarea rezultatelor pentru etapa I | DJST/DSTMB |
| 08. | 08 -09.10 | Depunerea Contestațiilor pentru etapa I | MTS |
| 09. | 12- 13.10 | Analiza contestațiilor depuse pentru etapa I | MTS |
| 10. | 13.10 | Afișarea rezultatelor contestațiilor depuse la etapa I | MTS și DJST/DSTMB |
| 11. | 13.10 | Afișarea rezultatelor finale etapa I | DJST/DSTMB |
| 12. | 14.10 – 15.10 | Etapa a II-a | Etapa de evaluare tehnică și financiară - DJST/DSTMB |
| 13. | 15.10 | Afișarea rezultatelor etapei a II-a | DJST/DSTMB |
| 14. | 16.10- 19.10 | Depunerea contestațiilor pentru etapa II | MTS |
| 15. | 20.10 - 22.10 | Analiza contestațiilor depuse pentru etapa II | MTS |
| 16. | 22.10 | Afișarea rezultatelor la contestațiile depuse pentru etapa II  | MTS și DJST/DSTMB |
| 17. | 22.10 | Afișarea rezultatelor finale CLPT | DJST/DSTMB |
| 18. | 23.10- 27.10 | Solicitarea și primirea acordurilor de finanțare | DJST/DSTMB |
| 19. | Începând cu data de 27.10, în termenul stabilit de Art.17, alin.(2) din anexa la OMTS nr.985/2020 | Perioada de contractare | Referate, contracte, angajarea cheltuielilor - DJST/DSTMB |
| 20. | 01.11-04.12 | Perioada de desfășurare a proiectelor finanțate la CLPT |  |